## Sheet1
分工安排
序号 | 工作问题 | 负责人 | 完成度 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 首页导航栏 | 王珂 | 80% | 2018-01-15
2 | 首页页面 | 李俊宏 | 50% | 2018-01-15
3 | 分页公共实现类 | 李拓 | 50% | 2018-01-15
4 | 采购供应商页面 | 李俊宏 | 100% | 2018-01-12
5 | 钉钉接口开发 、测试 | 李洋 | 50% | 2018-02-10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15